ПРОЕКТ

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

В части обеспечения возможности заключения страховыми агентами и страховыми брокерами договоров страхования в электронном виде

1. **Основание разработки законопроекта, его форма, вид и рабочее наименование**

Законопроект разрабатывается в соответствие с пунктом 01.01.002.005 Плана мероприятий по направлению «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждённого на заседании Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 18 декабря 2017 г. (Протокол № 2).

Форма – федеральный закон.

Вид – внесение изменений в Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации.

Рабочее наименование проекта федерального закона – Проект Федерального закона «О внесении изменений в Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (в части обеспечения возможности заключения страховыми агентами и страховыми брокерами договоров страхования в электронном виде)».

Законопроект разрабатывается в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь:

1. Регламент Государственной Думы (Принят постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 22 января 1998 года № 2134-II ГД);
2. Регламент Правительства Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260;
3. Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009;
4. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 4 мая 2007 г. № 88 "Об утверждении Разъяснений о применении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации";
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2001 г. № 576 "Об утверждении основных требований к концепции и разработке проектов федеральных законов";
6. Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов (Рекомендованы Советом Государственной Думы для использования при осуществлении законопроектной деятельности (выписка из протокола № 187 заседания Совета Государственной Думы (от 20 ноября 2003 года)).
7. **Перечень документов, подлежащих разработке**

Разработке подлежат:

концепция проекта федерального закона;

текст законопроекта, пояснительная записка к законопроекту, содержащая изложение предмета законодательного регулирования, финансово-экономическое обоснование законопроекта;

проекты подзаконных нормативно-правовых актов, если необходимость их разработки установлена на этапе разработки концепции законопроекта и иных документов, их дальнейших рассмотрения и согласования

перечень актов федерального законодательства, подлежащих в связи принятием федерального закона признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию, в том числе актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, необходимых для обеспечения действия норм законопроекта.

1. **Примерная структура документов, подлежащих разработке**

3.1. Концепцией законопроекта должны быть определены:

1. основная идея, цели и предмет правового регулирования, круг лиц, на которых распространяется действие законопроекта, их новые права и обязанности, в том числе с учетом ранее имевшихся;

2. место будущего закона в системе действующего законодательства с указанием отрасли законодательства, к которой он относится, положений Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и системообразующих законов Российской Федерации, на реализацию которых направлен данный законопроект, а также значение, которое будет иметь законопроект для правовой системы;

3. общая характеристика и оценка состояния правового регулирования соответствующих общественных отношений с приложением анализа действующих в этой сфере нормативных правовых актов Российской Федерации, Договора о Евразийском экономическом союзе и иных международных договоров Российской Федерации. При этом указываются пробелы и противоречия в действующем законодательстве, наличие устаревших норм права, фактически утративших силу, а также неэффективных положений, не имеющих должного механизма реализации, рациональные и наиболее эффективные способы устранения имеющихся недостатков правового регулирования. Общая характеристика состояния правового регулирования должна также содержать анализ соответствующей российской и зарубежной правоприменительной практики, а также, при необходимости, результаты проведения статистических, социологических и политологических исследований;

4. социально-экономические, политические, юридические и иные последствия реализации будущего закона, при необходимости;

5. информация о соответствии законопроекта положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

3.2. Законопроектом, с учетом выводов, сделанных в Концепции законопроекта, должны быть определены

1. Отмена запрета на осуществление деятельности страховых агентов и страховых брокеров по оказанию услуг, связанных с заключением договоров страхования в виде электронных документов (признание пункта 5 cтатьи 6.1 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» утратившим силу).
2. Порядок вступления в силу закона.

3.3. Пояснительная записка должна содержать предмет законодательного регулирования, изложение концепции предлагаемого законопроекта, результаты анализа практики применения российских нормативных правовых актов, результаты анализа рекомендаций и исследований ОЭСР и анализа международной практики применения аналогичных правовых моделей, а также мотивированное обоснование необходимости принятия или одобрения законопроекта.

Пояснительная записка должна содержать выводы, что предлагаемые изменения основаны на выявленной лучшей международной практике и бизнес-кейсах с примером таких практик.

3.4. Финансово-экономическое обоснование представляет собой описание экономического эффекта от реализации проекта акта, основывается на содержащихся в пояснительной записке к законопроекту финансовом, экономическом и (или) статистическом анализе текущей ситуации по решениям, предлагаемым к принятию законопроектом, прогнозе экономических и иных последствий реализации таких решений, содержит оценку влияния (в том числе косвенного) принятия законопроекта на доходы и расходы соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, юридических и физических лиц.

В финансово-экономическом обосновании должна быть дана оценка эффективности указанных решений.

Финансово-экономическое обоснование должно содержать не только выводы, но и обоснование, аргументацию, причинно-следственные связи, объяснения полученных выводов, расчеты, и методологию расчетов, в том числе, если будет выявлено отсутствие влияния на доходы и расходы бюджета Российской Федерации.

Финансово-экономическое обоснование составляется, в том числе на основе данных, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти в случае наличия и доступности таких данных.

3.5. Общие мотивы и цели нормативного регулирования:

* Обеспечение возможности оказания страховых услуг онлайн;
* Приведение законодательства Российской Федерации в соответствие с международной практикой.
1. **Прочие условия**

В процессе работы над проектом федерального закона должны быть изучены относящиеся к теме проекта законодательство Российской Федерации, практика применения соответствующих нормативных правовых актов, в том числе международная практика применения соответствующих режимов и тенденций регулирования в иностранных юрисдикциях, научная литература и материалы периодической печати по рассматриваемому вопросу (при необходимости), данные социологических и иных исследований, если таковые проводились, правовые ограничения, препятствующие развитию цифровой экономики (доступны на сайте: <https://sk.ru/foundation/legal/>).

1. **Виды, этапы и сроки оказания услуг**

Услуги подлежат оказанию в следующем порядке:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этап | Срок | Предоставляемый результат |
| I этап. Разработка проекта федерального закона, включая следующие подэтапы: |
| * 1. Разработка концепции проекта федерального закона.
 | С момента заключения договора до 19.03.2018 | Текст концепции проекта федерального закона в электронном формате |
| * 1. По итогам этапа 1.1 доработка замечаний Заказчика к концепции законопроекта, уточнение при необходимости и согласование сторонами технического задания на разработку законопроекта
 | С момента окончания подэтапа 1.1 до 25.03.2018 | Исправленный по замечаниям Заказчика текст концепции проекта федерального закона в электронном формате. |
| * 1. Разработка проекта федерального закона и сопроводительных документов к нему
 | С момента окончания подэтапа 1.2 до 02.04.2018 | Проекты следующих документов в электронном формате* проект федерального закона;
* пояснительная записка;
* финансово-экономическое обоснование к проекту Федерального закона;
* перечень актов федерального законодательства, подлежащих в связи принятием федерального закона признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию, в том числе актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, необходимых для обеспечения действия норм законопроекта;
* проекты подзаконных нормативно-правовых актов, если необходимость их разработки одновременно с проектом закона установлена на этапе разработки концепции законопроекта.
 |
| * 1. По итогам этапа 1.3 доработка замечаний Заказчика к документам, разработанным на предшествующих этапах.
 | С момента окончания подэтапа 1.3 до 09.04.2018 | Итоговый, исправленный по замечаниям Заказчика комплект документов, предусмотренных предшествующими подэтапами на бумажном носителе и в электронном формате. |
| II-V этапы. Участие Исполнителя при сопровождении законопроекта на всех этапах его рассмотрения и согласования до принятия его во втором чтении в Государственной Думе, в том числе при проведении общественного обсуждения и согласования законопроекта с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и иными лицами согласно описанию этапов ниже, в том числе: доработка законопроекта и иных разрабатываемых документов с учетом получаемых замечаний, участие в совещаниях и обсуждениях законопроекта, экспертные выступления, пояснения, обоснования. |
| II этап. Участие при сопровождении законопроекта на стадии одобрения и отработки замечаний АНО «Цифровая экономика» и ее рабочей группы по направлению «Нормативное регулирование»; | Необходимость оказания услуг и сроки их оказания согласовываются Сторонами посредством взаимодействия через электронную почту. | Отчет исполнителя об участии в одобрении и отработке замечаний, доработке и принятии законопроекта, включающий переписку с соответствующими органами и организациями, а также материалы заседаний и разработанные документы. |
| III Участие при сопровождении законопроекта на стадии согласования и отработки замечаний федеральных органов исполнительной власти | Необходимость оказания услуг и сроки их оказания согласовываются Сторонами посредством взаимодействия через электронную почту. | Отчет исполнителя об участии в одобрении и отработке замечаний, доработке и принятии законопроекта, включающий переписку с соответствующими органами и организациями, а также материалы заседаний и разработанные документы. |
| IV этап. Участие при сопровождении законопроекта на стадии согласования и отработки замечаний Правительства РФ; Администрации Президента РФ; | Необходимость оказания услуг и сроки их оказания согласовываются Сторонами посредством взаимодействия через электронную почту. | Отчет исполнителя об участии в одобрении и отработке замечаний, доработке и принятии законопроекта, включающий переписку с соответствующими органами и организациями, а также материалы заседаний и разработанные документы. |
| V этап. Участие при сопровождении законопроекта на стадии рассмотрения Государственной Думе РФ | Необходимость оказания услуг и сроки их оказания согласовываются Сторонами посредством взаимодействия через электронную почту. | Отчет исполнителя об участии в одобрении и отработке замечаний, доработке и принятии законопроекта, включающий переписку с соответствующими органами и организациями, а также материалы заседаний и разработанные документы. |

**6. Стоимость оказания Услуг:**

Общая стоимость услуг по настоящему Техническому заданию составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек, в том числе НДС (18%) в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек, в том числе:

* I этап: 60% от общей цены Договора, что составляет - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек, в том числе НДС (18%) в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек:
* II этап 5% от общей цены Договора, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек, в том числе НДС (18%) в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек, в том числе:
* III этап 15% от общей цены Договора, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек, в том числе НДС (18%) в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек,
* IV этап 10% от общей цены Договора, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек, в том числе НДС (18%) в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек,
* V этап 10% от общей цены Договора, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек, в том числе НДС (18%) в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек,

**7. Порядок финансирования**

Работы по разработке проекта федерального закона будут финансироваться за счет средств субсидии из федерального бюджета, доведенных до Фонда «Сколково» на финансовое обеспечение выполнения Фондом «Сколково» работ по совершенствованию регулирования в сфере цифровой экономики на 2018 год.